## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ガントチャート | 指摘 | ガントチャートの人数があっていない。 | 国正 | 修正済み | 本日中
2 | ガントチャート | 指摘 | 工数計算の間違い修正。 | 国正 | 修正済み | 本日中
3 | ガントチャート | 指摘 | メトリクス評価を全員ではなく3人に絞る。3人に入らなかった人は次の反復でメトリクス担当になる。 | 国正 | 修正済み | 本日中
4 | ガントチャート | 指摘 | 午前中の時間が18時間をオーバーしている。 | 国正 | 修正済み | 本日中
5 | ガントチャート | 指摘 | 3日目のシーケンス図の時間計算が適切ではない。 | 国正 | 修正済み | 本日中
6 | ユースケース図 | その他 | 分析以降クラスで盤、マス、勝利ラインを作る。 | キム | 分析以降に指定されたクラスを書く。 | 反復１の終了まで

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 16:15-16:40 | Review Room B
出席者
徳竹、北田、鈴木、キム、クム、林、国正様
レビューア |  | 書記
国正様 |  | キム
工程 | 開催目的
計画立案 | 合否結果判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ガントチャート |  | 徳竹、北田、鈴木、キム、クム、林 | 5
|  | 総指摘件数 | 5