## テンプレート
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 2020-06-10
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-06-15
| 期間 | 3日間 | 3.5日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 三目クラスを仕様書通りに作成する(盤、マス、勝利ライン) | 三目並べを仕様書通りに作成する(プレイヤーとターンクラスを加える) | CPU対戦ができるように拡張機能を取り付ける。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) KPTによる振り返り | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) KPTによる振り返り | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料（新規）
| 備考 |  |  | 時間があれば
実績 | 開始日 | 2020-06-02
| 終了日 | 2020-06-10
| 期間 | 6.5日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) KPTによる振り返り
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-08
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-11
| 期間 | 3.5日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 三目並べゲームを仕様書通りに作成する。 | CPU対戦ができるように拡張機能を取り付ける。 | カード当てゲームを仕様書通りに作成する。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(新規) 要求仕様書(新規) システム分析書(新規) 設計仕様書(新規) テスト計画書(新規) テスト済のソースコード(新規) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考