## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第1回 分析 合否判定レビュー |  | 2020/06/11 (木曜日) 14：15-14：35 | Teams Review RoomA
出席者
丸井、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 (敬称略）
レビューア |  | 書記
丸井(敬称略） |  | 鈴木
工程 | 開催目的
分析 | 設計に移行するための分析不備の確認・合否判定レビュー：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 2
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | ターン1つ1つは置けるマスすべて9個を保持していないのではないか。（多重度が0..9の箇所） | 丸井 | チーム内で認識が違うため、認識を統一する。 １つのターンに対して関連するマスは1つのため0..9ではなく1に直す。 | 2020-06-11
2 | シーケンス図 | 指摘 | ターンはプレイヤーの情報を知らないのではないか。 | 丸井 | プレイヤーの情報をターンに教える工程を増やす。 | 2020-06-11
3 | シーケンス図 | 指摘 | 戻り値が違う箇所と引数がない箇所がある。 | 丸井 | 戻り値を直し、引数を設定する。 | 2020-06-11