## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復１ 第3回レビュー |  | 2012/06/03 (水) 16:20-16:40 | Review Room B
出席者
赤坂様、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 琴
工程 | 開催目的
構造化分析 | 設計に移行するための、分析の合否の確認：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 4
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
| クラス図 | 指摘 | マスから見たマークの多重度が２はなぜ？ | 赤坂 | 一個のマスには一個のマークしか存在できないため、多重度は0..1 | 本日中
| シーケンス図 | 指摘 | 三目並べから盤に対して数値というのを与えないと行けない | 赤坂 | 引数に座標を持たせる | 本日中
|  | 指摘 | 範囲内にあることはマスではなく盤がすること | 赤坂 | 盤の自己呼び出しにする | 本日中
|  | 指摘 | 埋まっていないかの確認の戻り値はvoidではない | 赤坂 | booleanに変える | 本日中
|  | 指摘 | 盤からマスに対してマークを指定するように促す | 赤坂 | 引数にマークを渡す | 本日中
|  | その他 | 三目並べが盤に聞いて、盤が勝利ラインに聞く。更に勝利ラインはマスに聞く。揃っていれば勝ち。 | 赤坂 | 訂正する | 本日中
|  | 質問 | 勝利判定の戻り値はVOIDなのか？ | 琴 | voidではなくboolean | 本日中

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）