## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第5回レビュー |  | 2020/06/10 (水) 10:30-10:45 | Review Room C
出席者
徳竹、北田、鈴木、金、琴、林、丸井、小杉（敬称略）
レビュアー |  | 書記
丸井、小杉 |  | 琴
工程 | 開催目的
受け入れ | 振り返りに移行するための受け入れレビュー：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユニットテスト仕様書(Borad,Cell) |  | 金 | 0
ユニットテストソースコード |  | 金 | 0
統合テスト仕様書(Cell-WinnerLine) |  | 林 | 0
統合テスト仕様書(Board-WinnerLine) |  | 林 | 0
統合テスト仕様書(Sanmokunarabe-Board-Cell) |  | 徳竹 | 0
統合テストソースコード(Sanmokunarabe-Board-Cell) |  | 徳竹 | 3
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
| 統合テストソースコード | その他 | テストに関しては問題ない | 小杉
| テストソースコード | 指摘 | ソースコードの説明より実行して見せた方がいい | 丸井 | （レビュー中の対応） | 2020-06-10
| テストソースコード | 指摘 | 戻り値が設計書に反映されていない | 丸井 | 設計書を見直す | 振り返りに入る前
| テストソースコード | 指摘 | コメントアウトは納品で消した方がいい | 丸井 | ソースコードの修正を行う | 振り返りに入る前
|  | その他 | レビュー時間の管理ができなかった | 丸井 | 今後気を付ける
|  | その他 | テスト仕様書は設計段階で終わっているから、目的レベルで簡略に説明すればOK | 小杉 | 今後気を付ける