## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第4回 設計 合否判定レビュー |  | 2020/06/04 （木） 14：40~15：00 | Teams Review Room A
出席者
蜂須賀、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 (敬称略）
レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 鈴木
工程 | 開催目的
設計 | 実装に移行するための設計不備の確認・合否判定レビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 4
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 0
テスト仕様書 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 4
|  | 総指摘件数 | 8

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | 誘導可能性を書いていない | 蜂須賀 | 誘導可能性を書く | 本日中
2 | クラス図 | 指摘 | マークとボードの関連と多重度の必要性 | 蜂須賀 | 一時的な場合つながりはなくても良い | 本日中
3 | クラス図 | 指摘 | マークが入ってないマスがあるときについて | 蜂須賀 | MarkにNONEを加える | 本日中
4 | クラス図 | 指摘 | checkCoordnateの位置 | 蜂須賀 | セルからボードクラスに移動 | 本日中
5 | テスト仕様書 | 指摘 | isWinnerLineのテスト手順について | 蜂須賀 | テスト手順を追加する | 本日中
6 | テスト仕様書 | 指摘 | 境界値をテストした方がよい | 蜂須賀 | 時間考慮の上、保留 | 保留
7 | テスト仕様書 | 指摘 | 三目並べクラスがドライバでなくても良いのでは | 蜂須賀 | 三目並べの内容をテストの方で指定する | 本日中
8 | テスト仕様書 | 指摘 | WinnerLineのテスト手順 | 蜂須賀 | WinnerLineで座標に〇が置くところもテストする | 本日中