## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第5回 設計 合否判定レビュー |  | 2020/06/05 (金曜日) 11：30-11：50 | Teams Review RoomD
出席者
丸井、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 (敬称略）
レビューア |  | 書記
丸井 |  | 林
工程 | 開催目的
設計 | 実装に移行するための設計不備の確認・合否判定レビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 2
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
テスト仕様書 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | シーケンス図 | 指摘 | getMark(mark)で引数markを渡しているのはおかしい | 丸井 | 引数の削除 | 2020-06-05
2 | クラス図 | 指摘 | getMark()の戻り値はどこ? | 丸井 | 戻り値の設定 | 2020-06-05
3 | クラス図 | 指摘 | checkCoordinate（）と、showWinner()はPrivateにした方が良い | 丸井 | public をｐrivateに変更 | 2020-06-05
4 | テスト仕様書 | 指摘 | テスト範囲のスコープがずれている | 丸井 | 統合テストのテスト範囲の見直し | 2020-06-05