## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復１ 第２回レビュー |  | 2012/06/03 (水) 11:50-12:05 | Review Room A
出席者
赤坂さん、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木
レビューア |  | 書記
赤坂さん |  | 琴
工程 | 開催目的
要求分析 | 分析に移行するため、要求分析の不備の確認：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
ユースケース記述 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 2
システムテスト仕様書 |  | 北田、琴 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
| ユースケース図 | 指摘 | 非機能要求に「反復３」で実行する旨を記載してほしい | 赤坂 | 「反復３で実行」のメモを追加する | 本日中
| ユースケース記述 | 指摘 | 事前条件：プレイヤーが二人が揃わなくても開始できるように修正してほしい | 赤坂 | 訂正済み | 本日中
|  | 指摘 | 事後条件：勝負がついた後の状況だけを表してほしい | 赤坂 | 訂正済み | 本日中
|  | 質問 | 事後条件：「縦・横・斜めにマークが揃った時」は消してもいいのか | 琴 | 消して良い | 本日中
| システムテスト仕様書 | 指摘 | 三目並べを知らない人がテストする時にも分かるように、先攻に〇、後攻に×を持たせる | 赤坂 | 訂正済み | 本日中
|  | その他 | 非機能要求一覧も提出してほしい | 赤坂 | 議事録の提出際、一緒に提出する | 本日中