## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第4回 設計 合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 16：00-16：20 | Teams Review RoomD
出席者
丸井、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 (敬称略）
レビューア |  | 書記
丸井 (敬称略） |  | 林
工程 | 開催目的
設計 | 実装に移行するための設計不備の確認・合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 3
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 0
統合・ユニットテスト仕様書 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | 集約とコンポジションは違うので、 勝利ラインとセルは集約で良い | 丸井 | ボードと勝利ライン、ボードとセルの関連を集約に変える | 2020-06-12
2 | クラス図 | 指摘 | PlayerとTurnの多重度については、 Player一人当たりTurnの多重度は5 | 丸井 | PlayerとTurnの多重度の見直し | 2020-06-12
3 | クラス図 | 指摘 | メソッドの可視性を見直す必要がある | 丸井 | メソッドの可視性の見直し | 2020-06-12
4 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | Board-Cellの仕様書で、Cellをそれぞれ生成してしまうとBoardが持っているCellと違うCellになってしまうので、Boardから呼び出したほうが良い | 丸井 | Board-Cellの仕様書の見直し | 2020-06-12