## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第3回 設計 合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 11：15-11：35 | Teams Review RoomA
出席者
蜂須賀、徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 (敬称略）
レビューア |  | 書記
蜂須賀(敬称略） |  | 林
工程 | 開催目的
設計 | 実装に移行するための設計不備の確認・合否判定レビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 0
シーケンス図 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 3
統合・ユニットテスト仕様書 |  | 徳竹、林、北田、金、琴、鈴木 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | シーケンス図 | 質問 | 起動シーケンス図で、BoardからWinnerLineを作る時、Boardの中にメソッドは特にあるのか | 蜂須賀 | Boardのコンストラクタ中にある | 2020-06-12
2 | シーケンス図 | 指摘 | inputTurnの引数や戻り値が間違えている | 蜂須賀 | inputTurnの引数や戻り値の見直し | 2020-06-12
3 | シーケンス図 | 指摘 | inputTurnメソッドをTurnクラスではなく、Playerクラスが持ったほうが良い | 蜂須賀 | TurnとPlayerクラスのメソッドの場所調整する | 2020-06-12
4 | シーケンス図 | 指摘 | PlayerがBoardのメソッドを読んで上げれば良い 逆はいらない | 蜂須賀 | PlayerからsetMarkできるようにする | 2020-06-12