## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 93 | 0 | 11 | 16.75 | 19.75 | 16.5 | 18.25 | 10.75 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 11 | 16.5 | 19.75 | 16.75 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  |  | 鈴木、琴 | 2 | 1 |  | 1
[9 empty] | 1 |  | 1
| b | WBSガントチャート |  |  |  |  | 鈴木、琴 | 2 | 1 |  | 1
[9 empty] | 1 |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、林 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 琴 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[9 empty] | 0.25 |  | 0.25
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | [6 empty] | 0
0
| b | ユースケース記述 | [6 empty] | 0
0
| c | 非機能要求一覧 | [6 empty] | 0
0
| d | システムテスト仕様書 | [6 empty] | 0
0
2 | レビュー
| a | レビュー | [6 empty] | 0
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | [6 empty] | 0
0
| c | レビュー議事録作成 | [6 empty] | 0
0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15.25 | 0 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 36.25 | 0 | 6 | 16.5 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 6 |  | 6
[9 empty] | 22.5 |  | 6 | 16.5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 6 |  |  | 6
[9 empty] | 9 |  |  |  | 9
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 3 |  |  |  | 3
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 琴 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[9 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 24.25 | 0 | 0 | 7.5 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.75 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 6 |  |  | 6
[9 empty] | 6 |  |  |  | 3 | 3
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 6 |  |  | 1.5 | 4.5
[9 empty] | 4.5 |  |  |  | 3 | 1.5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 林 | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.25
[9 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.5 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 16.5 |  |  |  | 3 | 13.5
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 12 |  |  |  |  | 3 | 9
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 7.5 | [5 empty] | 7.5
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | [6 empty] | 0
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 徳竹 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 6 | [6 empty] | 6
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 徳竹、鈴木、北田、金、琴、林 | 6 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 徳竹 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること